## Лист1
О Т Ч Е Т по текущему ремонту жилого фонда по видам работ за январь-ноябрь 2016г.
по ООО"Благоустроенный город-1"
№ п/п | Адрес дома | январь- ноябрь | [8 empty] | Всего | План на 2016 год | Платные услуги на 2016г |  | План всего на 2016 (с12+с13+с14) | Остаток, перерасход (-) средств по тек.ремонту в 2015г. | Остаток средств до конца 2016 года | Задолженность населения по тек. ремонту на 01.12.16 | Остаток средств за минусом задолженности
|  | Эл. оборуд. | Сантехн. оборуд. | Общестр. работы | Обслуж. домофон.сист.дымоуд. | Рем. подъезда | Кровля | Швы | Монтаж металл. дверей | Оценка соответствия лифтов, отраб.срок службы (за счёт платных услуг)
[13 empty] | Предоставление места для размещ-ия рекламы ООО"Лифтборд", ООО Империал, ИП Шишкин | Размещение оборудования сот.связи, интернет ЗАО "Теле2 Курск", ОАО"МТС", ОАО"Ростелеком",ОАО"ВымпелКом", ООО"Нэт Бай Нэт Холдинг"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Набережная, 1 | 2379 | 7209 | 10941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20529 | 65318.922 | 12330.48 | 6000 | 83649.402 | 89532.5451 | 152652.9471 | 4593.347 | 148059.6001
2 | Набережная, 2 | 18996 | 42820 | 21751 | 0 | 64365 | 3013 | 0 | 0 | 64000 | 214945 | 129345.8136 | 17328 | 12000 | 158673.8136 | -22022.5892 | -78293.7756 | 1656.1343 | -79949.9099
3 | Набережная, 3 | 1285 | 11476 | 5551 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20586 | 65348.961 | 9690.48 | 6000 | 81039.441 | 105056.4573 | 165509.8983 | 1823.0565 | 163686.8418
4 | Набережная, 5 | 11041 | 17545 | 3946 | 0 | 64331 | 0 | 0 | 0 |  | 96863 | 65732.4 | 9690.48 | 6000 | 81422.88 | 77357.437 | 61917.317 | 1872.0927 | 60045.2243
5 | Набережная, 7 | 8280 | 48473 | 63999 | 0 | 53623 | 187399 | 0 | 0 |  | 361774 | 193657.1922 | 25992 | 18000 | 312289.1922 | -320886.7514 | -370371.5592 | 7417.3273 | -377788.8865
6 | Набережная, 9 | 3834 | 19384 | 55799 | 2274 | 50654 | 1063 | 0 | 0 |  | 133008 | 193484.733 | 25992 | 18000 | 237476.733 | 60572.7592 | 165041.4922 | 5866.5509 | 159174.9413
7 | Набережная, 10 | 1186 | 11497 | 11457 | 2274 | 0 | 5190 | 0 | 0 |  | 31604 | 73922.445 | 9690.48 | 6000 | 89612.925 | -232490.6192 | -174481.6942 | 1812.7436 | -176294.4379
8 | Набережная, 11 | 10255 | 46222 | 11127 | 2274 | 0 | 4816 | 0 | 0 | 32000 | 106694 | 129605.916 | 19380.84 | 15000 | 163986.756 | 18740.7528 | 76033.5088 | 2047.9535 | 73985.5553
9 | Набережная, 12 | 2445 | 925 | 19259 | 0 | 99974 | 10282 | 0 | 0 |  | 132885 | 86251.8096 | 14535.6 | 12000 | 112787.4096 | 8450.1394 | -11647.451 | 5525.0093 | -17172.4603
10 | Набережная, 13 | 6684 | 88353 | 20419 | 4965 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 52524 | 175626 | 190883.709 | 29071.32 | 18000 | 237955.029 | -179380.2982 | -117051.2692 | 13243.8956 | -130295.1648
11 | Набережная, 17 | 6425 | 21053 | 134286 | 2274 | 49272 | 28070 | 0 | 0 |  | 241380 | 163262.1417 | 21660 | 15000 | 199922.1417 | -64092.5698 | -105550.4281 | 9172.3312 | -114722.7593
12 | Садовая, 2 | 11921 | 7433 | 11132 | 0 | 76032 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 114518 | 161559.4605 | 11206.08 | 21000 | 193765.5405 | 240167.8713 | 319415.4118 | 5131.2385 | 314284.1733
13 | Садовая, 4 | 7070 | 10194 | 43194 | 0 | 0 | 314294 | 9750 | 10000 | 48000 | 442502 | 291196.299 | 38761.68 | 50400 | 380357.979 | 37977.132 | -24166.889 | 17851.4666 | -42018.3556
14 | Садовая, 6 | 6848 | 10940 | 58752 | 29967 | 0 | 107027 | 0 | 0 |  | 213534 | 95160.018 | 14535.6 | 15000 | 124695.618 | -81894.4101 | -170732.7921 | 2987.2631 | -173720.0553
15 | Садовая, 8 | 79 | 28147 | 1011 | 0 | 3468 | 90848 | 0 | 0 |  | 123553 | 164240.883 | 21660 | 21000 | 206900.883 | -157964.4933 | -74616.6103 | 7371.1983 | -81987.8087
16 | Садовая, 12 | 2672 | 15307 | 19840 | 0 | 0 | 95901 | 30000 | 0 |  | 163720 | 97075.446 | 14535.6 | 15000 | 126611.046 | -68064.267 | -105173.221 | 2483.6679 | -107656.8889
17 | Садовая, 16 | 41221 | 74164 | 51685 | 5362 | 0 | 55935 | 0 | 0 |  | 228367 | 199580.883 | 25992 | 40800 | 266372.883 | -267199.5446 | -229193.6616 | 4622.4306 | -233816.0923
18 | Садовая, 18 | 22530 | 38608 | 31795 | 0 | 50784 | 0 | 0 | 0 |  | 143717 | 163194.819 | 21660 | 27000 | 211854.819 | 31398.28 | 99536.099 | 7350.922 | 92185.1769
19 | Садовая, 19А | 507 | 0 | 14094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14601 | 77892.894 | 9690.48 | 12000 | 99583.374 | -150371.8433 | -65389.4693 | 1077.5056 | -66466.9749
20 | Садовая, 19Б | 2832 | 0 | 18150 | 0 | 0 | 9160 | 0 | 0 |  | 30142 | 78875.346 | 9690.48 | 15000 | 103565.826 | 108127.2085 | 181551.0345 | 412.6852 | 181138.3493
21 | Садовая, 19В | 4745 | 0 | 8881 | 0 | 0 | 37832 | 0 | 0 |  | 51458 | 109004.463 | 12375.6 | 15000 | 136380.063 | 182055.4304 | 266977.4934 | 10904.6729 | 256072.8205
22 | Садовая, 20 | 127852 | 40122 | 5000 | 3667 | 2681 | 0 | 0 | 0 |  | 179322 | 189049.08 | 17328 | 12000 | 218377.08 | 33509.0743 | 72564.1543 | 14415.2282 | 58148.9262
23 | Садовая, 21 | 12605 | 8925 | 6199 | 0 | 49420 | 32846 | 0 | 0 |  | 109995 | 111424.1928 | 47619.6 | 24000 | 183043.7928 | -67048.293 | 6000.4998 | 9100.8566 | -3100.3568
24 | Садовая, 22 | 6136 | 29583 | 1871 | 16861 | 70808 | 79922 | 0 | 0 |  | 205181 | 139884.978 | 6144.72 | 13800 | 159829.698 | -234361.712 | -279713.014 | 19262.1495 | -298975.1635
25 | Садовая, 23 | 0 | 3334 | 1011 | 0 | 0 | 4559 | 0 | 0 |  | 8904 | 74813.013 | 9690.48 | 12000 | 96503.493 | -91006.1603 | -3406.6673 | 3516.6591 | -6923.3265
26 | Садовая, 24 | 9650 | 51636 | 0 | 15332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 116618 | 122215.392 | 6144.72 | 12000 | 140360.112 | -311969.418 | -288227.306 | 22131.7404 | -310359.0465
27 | Садовая, 25 | 1598 | 0 | 14147 | 0 | 0 | 22031 | 0 | 0 |  | 37776 | 64256.955 | 9690.48 | 12000 | 85947.435 | -31436.2743 | 16735.1607 | 2531.2578 | 14203.9029
28 | Садовая, 27 | 477 | 2691 | 5070 | 0 | 0 | 5508 | 0 | 0 |  | 13746 | 97421.778 | 24035.76 | 12000 | 133457.538 | 54648.4934 | 174360.0314 | 2317.0445 | 172042.9869
29 | Садовая, 29 | 885 | 4197 | 0 | 0 | 0 | 138813 | 0 | 0 |  | 143895 | 111356.34 | 14535.6 | 18000 | 143891.94 | -204442.8491 | -204445.9091 | 9311.3568 | -213757.2658
30 | Садовая, 31 | 26435 | 14017 | 8545 | 0 | 0 | 38328 | 0 | 0 |  | 87325 | 74570.5806 | 9690.48 | 6000 | 90261.0606 | -44384.5779 | -41448.5173 | 383.0738 | -41831.591
31 | Успенка, 23 | 3105 | 19417 | 1370 | 2274 | 0 | 0 | 28000 | 0 |  | 54166 | 110542.6365 | 8019.6 | 12000 | 130562.2365 | 124775.0424 | 201171.2789 | 3412.4181 | 197758.8608
| Итого:31 д. | 361978 | 673672 | 660282 | 89798 | 638093 | 1272837 | 67750 | 10000 | 244524 | 4018934 | 3890129.5005 | 528368.64 | 498000 | 4991138.1405 | -1356648.0476 | -384443.9071 | 201605.2776 | -586049.1847